3

                                      Приложение 1

к приказу управления образования
администрации Валуйского муниципального округа
                                                                                                                                                                          от «12» декабря 2025 г. № 721-од
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования  

на территории Валуйского муниципального округа в 2026 году
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные исполнители

	1. Нормативно-правовое обеспечение

	1.1.
	Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами.
	в течение

учебного года
	Управление образования,  ОУ

	1.2.
	Разработка  и утверждение приказов управления образования администрации Валуйского муниципального округа  по организации и проведению ГИА-9.
	в течение

учебного года
	Управление образования

	1.3.
	Подготовка информационных писем управления образования администрации Валуйского муниципального округа по организации и проведению ГИА-9.
	в течение

учебного года
	Управление образования

	1.4.

	Подготовка предложений в министерство образования Белгородской области  по организации и проведению ГИА-9  для утверждения

	1.4.1.
	Об ответственном за подготовку, организацию и проведение ГИА-9 в 2026 году.
	сентябрь 2025 года
	Управление образования

	1.4.2.
	О местах расположения пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) ГИА-9 на территории Валуйского муниципального округа
	октябрь 2025 года
	Управление образования

	1.4.3.
	О персональном составе руководителей пунктов проведения экзаменов  в период проведения ГИА-9 в 2026 году.
	октябрь 2025 года
	Управление образования

	1.4.4.
	О персональном составе работников ППЭ, обеспечивающих организацию проведения ГИА-9 в ППЭ в 2026 году.
	ноябрь 2025 года
	Управление образования

	1.4.5.
	О персональном составе кандидатов в члены предметных комиссий, создаваемых для проверки работ участников ГИА-9 в 2026 году.
	декабрь 2025 года
	Управление образования

	1.4.6.
	Об организационно-территориальной схеме проведения ГИА-9 по русскому языку и математике в форме основного государственного экзамена.
	январь 2026 года
	Управление образования

	1.4.7.
	Сведений об участниках итогового собеседования  по русскому языку в 9 классе
	январь 2026 года
	Управление образования

	1.4.8.
	О персональных составах лиц, привлекаемых к подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классе
	январь 2026 года
	Управление образования

	1.4.9.
	О персональном составе уполномоченных представителей ГЭК муниципального уровня, осуществляющих контроль проведения ГИА-9 в ППЭ.
	февраль 2026 года
	Управление образования

	1.4.10.
	Об организационно-территориальной схеме проведения ГИА-9 по предметам по выбору в форме ОГЭ.
	март 2026 года
	Управление образования

	1.5.
	Доведения до сведения участников образовательных отношений ГИА  Положений по организации и проведению ГИА-9 
в 2026 году в Белгородской области

	1.5.1.
	Нормативно-правовых документов регламентирующих подготовку и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классе
	декабрь 2025 - январь 2026 г
	Управление  образования, ОУ

	1.5.2.
	Положение о государственной экзаменационной комиссии по образовательным программам основного общего образования (далее - ГЭК) Белгородской области. 
	февраль 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.5.3.
	Положение о пункте проведения экзамена в период проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2026 году.
	февраль 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.5.4.
	Положение о предметных комиссиях ГИА-9 на территории Белгородской области в 2026 году.
	февраль 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.5.5.
	Положение о государственной конфликтной комиссии Белгородской области.
	апрель 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.5.6.
	Положение по обеспечению информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА-9 на территории Белгородской области в 2026 году.
	апрель 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.6.
	Доведения до сведения участников образовательных отношений ГИА  приказов министерства образования Белгородской области об утверждении составов комиссий, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 2026 году 
на территории Белгородской области

	1.6.1.
	Об утверждении состава ГЭК Белгородской области по образовательным программам основного общего образования в 2026 году.
	февраль 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.6.2.
	Об утверждении состава государственной конфликтной комиссии Белгородской области по проведению ГИА-9 в 2026 году.
	февраль 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.6.3.
	Об утверждении персонального состава председателей и заместителей председателей предметных комиссий, создаваемых для проверки работ участников ГИА-9 в 2026 году.
	февраль 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.6.4.
	Об утверждении состава работников ППЭ, обеспечивающих организацию проведения ГИА-9 в ППЭ в 2026 году.
	март 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.6.5.
	Об утверждении состава уполномоченных представителей ГЭК.
	март 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.6.6.
	Об утверждении персонального состава работников ППЭ, обеспечивающих проведение ГИА-9 в 2026 году.
	апрель 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.6.7.
	Об утверждении персонального состава руководителей ППЭ  в период проведения ГИА-9 в 2026  году
	март 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.6.8.
	Об утверждении персонального состава руководителей ППЭ для проведения ГИА-9 в форме ГВЭ в Белгородской области в 2026 году.
	апрель 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.6.9.
	Об утверждении персонального состава членов предметных комиссий, создаваемых для проверки работ участников ГИА-9 в 2026 году.
	май 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.7.
	Доведения до сведения участников образовательных отношений ГИА  приказов министерства образования Белгородской области по вопросам организационного и технологического обеспечения, утверждения порядка и схем ГИА-9 в 2026 году 
на территории Белгородской области

	1.7.1.
	О формировании РИС на территории Белгородской области в 2026 году
	до 01 января 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.7.2.
	Об утверждении Порядка подачи заявления на участие в ГИА-9 на территории Белгородской области в 2026 году
	до 01 января 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.7.3.
	Об утверждении Порядка подачи заявления на участие в ГИА-9 на территории Белгородской области в дополнительный (сентябрьский) период в 2026 году
	август 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.7.4.
	О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 на территории Белгородской области в 2026 году
	декабрь 2025 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.7.5.
	Об утверждении формы справки о результатах сдачи ГИА-9 на территории Белгородской области в 2026 году.
	март 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.7.6.
	Об определении минимального количества баллов, шкал перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы в пятибалльную систему оценивания по учебным предметам ГИА-9 в форме ОГЭ на территории Белгородской области в 2026 году.
	апрель 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.7.7.
	Об определении минимального количества баллов, шкал перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы в пятибалльную систему оценивания по учебным предметам ГИА-9 в форме ГВЭ на территории Белгородской области в 2026 году.
	апрель 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.7.8.
	О порядке, местах и сроках подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 в 2026 году.
	апрель 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.7.9.
	Об организационно-технологическом и информационном сопровождении работы КК Белгородской области в 2026 году
	май 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.7.10.
	Об организации подготовки кандидатов в члены ПК Белгородской области при проведении ГИА-9 в 2026 году
	январь 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.7.11.
	О проведении итогового зачёта для кандидатов в члены ПК Белгородской области при проведении ГИА-9 в 2026 году
	апрель 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.7.12.
	Об организации работы ПК Белгородской области при проведении ГИА-9 в 2026 году
	май 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.7.13.
	Об организации работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, в том числе при рассмотрении апелляций на территории Белгородской области в 2026 году.
	январь 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.7.14.
	Об утверждении порядка аккредитации представителей СМИ на освещение проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2026 году.
	январь 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.7.15.
	Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9  на территории Белгородской области в 2026 году.
	март - май 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.7.16.
	Об утверждении мест расположения ППЭ ГИА-9  в форме ОГЭ на территории Белгородской области в 2026 году
	февраль 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.7.17.
	Об утверждении унифицированной системы кодировки ППЭ, участвующих в проведении ГИА-9 на территории Белгородской области в 2026 году
	февраль 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.7.18.
	Об утверждении мест расположения  ППЭ и распределения между ними  участников ОГЭ по русскому языку и математике на территории Белгородской области в 2026 году.
	февраль 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.7.19.
	Об утверждении мест расположения  ППЭ и распределения между ними  участников ОГЭ по учебным предметам по выбору на территории Белгородской области в 2026 году.
	март 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.7.20.
	Об утверждении мест расположения  ППЭ и распределения между ними  участников ГВЭ по всем учебным предметам на территории Белгородской области в 2026 году.
	апрель 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.7.21.
	О порядке проведения ГИА-9 для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов на территории Белгородской области в 2026 году.
	март 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.7.22.
	Об утверждении форм бланков ответов участника ГИА-9 в формах ОГЭ и ГВЭ на территории Белгородской области в 2026 году.
	март 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.7.23.
	Об утверждении правил заполнения бланков ответов участников ГИА-9 в формах ОГЭ и ГВЭ на территории Белгородской области в 2026 году.
	март 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.7.24.
	Об утверждении инструкций для лиц, задействованных при проведении ГИА-9, в ППЭ в формах ОГЭ и ГВЭ на территории Белгородской области в 2026 году.
	февраль 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.7.25.
	О подготовке лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в ППЭ на территории Белгородской области в 2026 году
	февраль 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.7.26.
	О проведении пробных ОГЭ в 9 классах согласно приказам министерства образования Белгородской области в 2026 году
	февраль – апрель 2026 года
	Управление  образования, ОУ

	1.7.27.
	О порядке, сроках и транспортной схеме доставки экзаменационных материалов ГИА-9 на территории Белгородской области в 2026 году.
	март 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.7.28.
	О порядке проведения автоматизированного распределения участников ГИА-9 и организаторов ППЭ на территории Белгородской области в 2026 году
	март 2026 г.
	Управление  образования, ОУ

	1.7.29.
	Об утверждении схемы распределения уполномоченных представителей ГЭК в места проведения экзаменов для осуществления контроля за ходом проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2026 году.
	не позднее, чем за 3 дня до начала экзамена
	Управление  образования, ОУ

	1.7.30.
	Об утверждении списочных составов работников ППЭ, распределённых в ППЭ для проведения ГИА-9 по учебным предметам  на территории Белгородской области в 2026 году.
	не позднее, чем за 3 дня до начала экзамена
	Управление  образования, ОУ

	1.7.31.
	О проведении ГИА-9 по учебным предметам на территории Белгородской области в 2026 году
	не позднее, чем за 3 дня до начала экзамена
	Управление  образования, ОУ

	2. Финансовое обеспечение ГИА-9

	2.1.
	Составление  и утверждение сметы расходов средств муниципального бюджета  на выполнение работ по организационно-технологическому сопровождению ГИА-9.
	ноябрь – декабрь  2025 г.
	Управление образования

	2.2.
	Обеспечение готовности  и соблюдения требований к оснащению пунктов проведения экзаменов ГИА-9.
	апрель - май 

2026 г.
	Управление образования, ОУ

	2.3.
	Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников  в ППЭ.
	март - апрель 

2026 г.
	Управление образования

	3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9

	3.1.
	Участие в информационно-методических совещаниях регионального уровня по подготовке к проведению ГИА-9 в 2026 году.
	в течение года
	Управление образования, Валуйский ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» (по согласованию)

	3.2.
	Обучение работников, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классе
	январь – февраль 2026 г.
	Управление образования, Валуйский ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» (по согласованию)

	3.3.
	Сопровождение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, на региональном уровне:

	3.3.1.
	уполномоченных представителей ГЭК;
	март 2026 г.
	Управление образования

	3.3.2.
	руководителей ППЭ;
	апрель 2026 г.
	Управление образования


	3.3.3.
	организаторов ППЭ;
	апрель 2026 г.
	Управление образования

	3.3.4.
	технических специалистов ППЭ;
	март 2026 г.
	Управление образования

	3.3.5.
	работников назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 (далее – РИС); 
	февраль 2026 г.
	Управление образования

	3.3.6.
	экспертов предметных комиссий.
	февраль-апрель 2026 г.
	Управление образования

	3.3.7.
	граждан, желающих получить статус общественного наблюдателя, при проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в 2026 г.
	январь – февраль 2026 г.
	Управление образования,  ОУ

	3.3.8. 
	граждан, желающих получить статус общественного наблюдателя, при проведении ГИА-9 в 2026 г.
	январь – февраль 2026 г.
	Управление образования,  ОУ

	3.4.
	Сопровождение обучения  и проведения  квалификационных испытаниях для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)

	3.4.1.
	Участие в региональных семинарах членов предметных комиссий, привлекаемых к проверке работ участников ГИА-9.
	март 2026 г.
	Управление образования, Валуйский ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» (по согласованию)

	3.4.2.
	Организационно - технологическое сопровождение проведения итогового зачета для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт).
	апрель – май
2026 г.
	Управление образования


	3.5.
	Обеспечение участия в региональных совещаниях, обучающих семинарах, вебинарах по вопросам проведения ГИА-9 в 2026 году:

- руководителя управления образования;

- ответственного за проведение ГИА-9 в Валуйском городском округе;

- специалистов управления образования;

- лиц, ответственных за внесения сведений в РИС;

- членов предметных комиссий;

- руководителей ППЭ;

- организаторов, обеспечивающих проведение ГИА-9 в аудиториях ППЭ;

- технических исполнителей обеспечения процедуры проведения ГИА-9.
	по графику министерства образования Белгородской области,
ОГБУ «БелРЦОКО»
	Управление образования,  ОУ

	3.6.
	Организация обучения на муниципальном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9.
	апрель 2026 г.
	Управление образования,

Руководители ППЭ

	3.7.
	Консультации различных категорий участников ГИА-9 по вопросам подготовки, организации, проведения государственной итоговой аттестации.
	в течение года
	Управление образования

	4. Организационное сопровождение ГИА -9

	4.1.
	 Формирование предварительной информации о общеобразовательных учреждениях, участвующих в ГИА-9 в 2026 году.
	октябрь 2025 г.
	Управление образования

	4.2.
	Формирование статистической информации о предварительном количестве участников ГИА-9 в 2026 году из числа:

- обучающихся в IX классах;

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.
	до 1 декабря

2025 г.
	Управление образования

	4.3.
	Формирование предварительного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении ГИА-9.
	январь 2026 г.
	Управление образования

	4.4.
	Формирование в соответствии с Порядком проведения ГИА -9 (далее – Порядок):

- списка ППЭ;

- аудиторий ППЭ.
	по отдельному графику
	Управление образования

	4.6.
	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА -9:

	4.6.1.
	- уполномоченных членов ГЭК;
	по отдельному графику
	Управление образования

	4.6.2.
	- руководителей ППЭ;
	февраль 2026 г.
	

	4.6.3.
	- организаторов ППЭ;
	февраль 2026 г.
	

	4.6.4.
	- технических специалистов ППЭ;
	февраль 2026 г.
	

	4.6.5.
	- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;
	февраль 2026 г.
	

	4.6.6.
	- ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;
	декабрь 2025 г. - январь 2026 г.
	

	4.6.7.
	- членов предметных комиссий.
	январь 2026 г.
	

	4.7.
	Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов региональной информационной системы обеспечения ГИА-9.
	октябрь 2025 г. – февраль 2026 г.
	Управление образования, ОУ

	4.8.
	Технологическое и информационное взаимодействие с ППЭ, в том числе проведение, по решению ГЭК, автоматизированного распределения участников ОГЭ и организаторов по аудиториям.
	по отдельному графику
	Управление образования


	4.9.
	Внесение сведений в региональную информационную систему:

	4.9.1.
	- сведения об общеобразовательных учреждениях;
	январь 2026 г.
	Управление образования

	4.9.2.
	- сведения о выпускниках IX классов, участников итогового собеседования;
	январь  2026 г.
	Управление образования, ОУ

	4.9.3.
	- сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;
	февраль 2026 г.
	Управление образования

	4.9.4.
	- сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты ППЭ, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистенты для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов), реквизиты акта ОИВ для ГИА-9;
	по отдельному графику
	Управление образования

	4.9.5.
	- сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9;
	до 01.03.2026 г.
	Управление образования

	4.9.6.
	- сведения о членах предметных комиссий.
	не позднее 2 недель до экзамена
	Управление образования

	4.10.
	Согласование  и утверждение транспортных схем доставки выпускников на экзамены в ППЭ.
	март - апрель

2026 г.
	Управление образования

	4.12.
	Проведение региональных пробных экзаменов в форме ОГЭ
	согласно приказа министерства образования
	Управление образования, ОУ,  

согласно приказа министерства образования

	4.13.
	Организация взаимодействия в части проведения ГИА-9 с органами исполнительной власти и службами:

- внутренних дел;

- здравоохранения;

- противопожарной безопасности;

- связи;

- энергообеспечения.
	апрель - май 
2026 г.
	Управление образования

	4.14.
	Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ГИА-9 в Валуйском муниципальном округе.
	до 01.05.2026 г.
	Управление образования 


	4.15.
	Оснащение пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования средствами видеонаблюдения.
	в течение учебного года
	Управление образования 


	4.16.
	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ.
	в соответствии с расписанием ГИА-9
	Управление образования, ОУ

	4.17.
	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.
	в соответствии с расписанием ГИА-9
	Управление образования, ОУ

	4.18.
	Организация работы по привлечению граждан к участию в ГИА-9 в качестве общественных наблюдателей.
	март-май

2026 г.
	Управление образования, ОУ

	4.19.
	Организация сопровождения доставки членов ГЭК  и экзаменационных материалов ГИА-9 в Валуйском муниципальном округе.
	согласно расписанию ГИА-9
	Управление образования, ОУ

	4.20.
	Организация доставки:

- членов ГЭК из ОГБУ «БелРЦОКО» в ППЭ и обратно;

 - экспертов предметных комиссий ГИА-9 в пункт проверки экзаменационных работ 
 г. Белгород.


	В соответствии с графиком, утвержденным министерством  образования Белгородской области
	Управление образования, ОУ

	4.21.
	Организация подвоза и сопровождения выпускников 9-х классов школ в пункты проведения экзаменов.
	согласно расписанию ГИА
	Управление образования, ОУ

	4.22.
	Организация подвоза организаторов, технических специалистов ППЭ, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов), в пункты проведения экзаменов.
	согласно расписанию ГИА
	Управление образования, ОУ

	4.23.
	Организационно – технологическое сопровождение проведения ГИА-9  по утвержденному расписанию.
	апрель – июль

2026 г.
	Управление образования, ОУ,  

ППЭ

	4.24.
	Направление апелляций участников ГИА-9, информирование участников о решениях ГЭК.
	май – июнь

2026 г.
	ОУ

	4.25.
	Своевременное направление результатов ГИА-9 в общеобразовательные учреждения для ознакомления обучающихся.
	В соответствии с графиком  ознакомления  с результатами
	Управление образования, ОУ 

	5. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой аттестации в 2026 году

	5.1.
	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА.
	в течение учебного года
	Управление образования, ОУ

	5.2.
	Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальном сайте управления образования и сайтах общеобразовательных учреждений.
	постоянно
	Управление образования, ОУ

	5.3.
	Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2026 году.
	в течение учебного года
	ОУ

	5.4.
	Размещение организационных  правовых, методических и аналитических материалов по вопросам  ГИА-9 на сайте управления образования, ОРО, сайтах ОУ.
	постоянно
	Управление образования, ОУ

	5.5.
	Размещение информации по подготовке выпускников 9-х классов к ГИА-9 на сайтах общеобразовательных учреждений.
	в течение года
	ОУ

	5.6.
	Обеспечение ОУ, ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней по организации и проведению ГИА-9 в 2026 году.
	в течение учебного года
	Управление образования

	5.7.
	Подготовка и проведение совещаний для руководителей общеобразовательных учреждений, руководителей ППЭ, общественности:

- «О подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х  классов»;
- «О нормативных правовых документах, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов общеобразовательных учреждений в 2026году»; 

- «Об обеспечении информационной и психологической поддержки участников ГИА-9, родителей (законных представителей)»;

- «О проведении разъяснительной работы по предупреждению нарушений порядка проведения ГИА-9».
	в течение учебного года
	Управление образования

	5.8.
	Подготовка публикаций в средствах массовой информации Валуйского муниципального округа по вопросам ГИА-9.
	в течение  года
	Управление образования

	5.9.
	Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 9-х классов к сдаче ГИА-9.
	январь-март 2026 г.
	Управление образования, ОУ

	5.10.
	Организация участия в региональных родительских собраний:

«Особенности проведения ГИА-9 в 2026 году»;
 «Как поддержать ребёнка в период подготовки и сдачи ГИА-9».
	декабрь 2025 г.

январь -
апрель 2026 г.
	Управление образования, ОУ

	5.11.
	Организация психолого-педагогического консультирования по вопросам психологической подготовки обучающихся на базе образовательных учреждений, ОРО.
	постоянно
	Управление образования, ОУ



	5.12.
	Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА-9 инструкций по подготовке и проведению ГИА-9.
	январь - апрель

2026 г.
	Управление образования

	5.13.
	Организация обучения участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ.
	январь - апрель
2026 г.
	Управление образования

	5.14.
	Ознакомление участников ГИА-9:

- с полученными ими результатами ГИА-9;

- с решениями ГЭК и председателя ГЭК; 

-с решениями конфликтных комиссий.
	в период проведения ГИА-9
	Управление образования, ОУ

	5.15.
	Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 9 по вопросам психологической готовности к экзаменам.
	сентябрь-октябрь 2025 г., май 2023 г.
	Управление образования, ОУ

	5.16.
	Проведение родительского собрания по вопросам организации и проведению ГИА-9 в 2026 году на муниципальном уровне 
	январь - февраль 2026 г.
	Управление образования

	5.17.
	Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2026 году на уровне общеобразовательных учреждений.
	постоянно
	ОУ

	5.18.
	Проведение Дня открытых дверей в общеобразовательных учреждениях для родителей выпускников основной школы по вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2026 году.
	февраль 2026 г.
	Управление образования, ОУ

	6. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов а рамках подготовки к ГИА-9

	6.1.
	Определение индивидуального образовательного маршрута участников по подготовке к ГИА-9
	по мере необходимости
	ОУ

	6.2. 
	Организация участия педагогов в информационно-методических семинарах различного уровня
	в течение года
	Управление образования, Валуйский ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» (по согласованию)

	6.3.
	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся 9-х  классов
	в течение года
	Управление образования, ОУ

	7.  Контроль за организацией и проведением ГИА

	7.1.
	Изучение деятельности ОУ по организации и проведению информационно -разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА.
	в течение года
	Управление образования



	7.2.
	Изучение деятельности ОУ по подготовке к проведению ГИА.
	в течение года
	Управление образования


