PAGE  
2

Приложение 2
к приказу управления образования 

администрации Валуйского

муниципального округа 

от 12 декабря 2025 года №721 -од

 «ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования  

на территории муниципального округа в 2026 году

	№ п/п
	Мероприятия
	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия
	Ответственные исполнители

	I. Этап подготовки

	1. Анализ проведения ГИА-11

	1.1.
	Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации в 2026 году:
 - с руководителями общеобразовательных организаций;
- с заместителями руководителей общеобразовательных учреждений, курирующими учебную работу 
 - с учителями-предметниками
	август, сентябрь  2026 года
	Управление  образования, ОУ

	2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	2.1.
	Анализ содержательных результатов ЕГЭ-11 по всем учебным предметам
	сентябрь 2026 года
	Управление  образования, ОУ

	2.2.
	Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2025 года (мастер-классы, педмастерские, круглые столы, семинары, творческие лаборатории)
	в течение 

учебного года
	Управление  образования, Валуйский ММЦ (по согласованию),ОУ

	2.3.
	Проведение практических занятий в рамках семинаров и заседаний методических объединений для учителей-предметников, работающих  в 10-11 классах,  с целью оказания индивидуальной помощи 
	в течение 

учебного года
	Управление  образования, Валуйский ММЦ (по согласованию),ОУ

	2.4.
	Оказание индивидуальной помощи педагогам по результатам проведения пробного (школьного уровня) итогового сочинения (изложения)
	октябрь 2026 года
	Валуйский ММЦ (по согласованию), ОУ

	2.5.
	Оказание индивидуальной помощи педагогам по результатам проведения региональных пробных ЕГЭ
	март-апрель  2026 года
	Валуйский ММЦ (по согласованию), ОУ

	2.6.
	Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий:

- внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части;

- внесение изменений в планы внеурочной деятельности;

- корректировка рабочих программ по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-11;

- включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне;

-внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги;

-определение (корректировка) тем педагогических советов, заседаний методических объединений
	август - сентябрь 2026 года
	Управление  образования, ОУ

	3. Обеспечение деятельности организационных структур

	3.1.
	Распределение функций по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 11(12) классов в форме ЕГЭ и ГВЭ (далее ГИА-11)  на территории Валуйского муниципального округа
	сентябрь
2026 года
	Управление  образования

	3.2.
	Проведение совещаний с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросам организации и проведения ГИА-11
	в течение 

2026 года
	Управление  образования

	3.3.
	Сбор нормативной базы,  методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-11 в 2026 году
	в течение 

2026 года
	Управление  образования

	3.4.
	Работа по подготовке к итоговому сочинению (изложению) (регистрация участников, ознакомление с методическими рекомендациями)
	октябрь – ноябрь  2026 года
	Управление  образования, ОУ

	4. Финансовое и материально-техническое обеспечение

	4.1.
	Утверждение сметы расходов на выполнение работ по обеспечению проведения ГИА -11


	январь 2026 года

ноябрь 2026 года
	Управление  образования

	4.2.
	Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ГИА-11
	в течение 

2026 года
	Управление  образования

	4.3.
	Обеспечение готовности и соблюдение требований к оснащению пунктов проведения экзаменов (далее-ППЭ) ГИА-11:

- основной этап;

-дополнительный этап


	май 2026 года
сентябрь 2026 года
	Управление  образования

	4.4.
	Обеспечение условий для деятельности:

- руководителей ППЭ;

- организаторов ППЭ
	май – сентябрь   2026  года
	Управление  образования

	4.5.
	Согласование и утверждение транспортных схем  доставки обучающихся на экзамены в ППЭ
	март – май 

2026 года
	Управление  образования

	5. Организационное сопровождение ГИА-11

	5.1.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в текущем году из числа:

- выпускников ОО текущего учебного года;

- обучающихся и выпускников СПО;

- выпускников прошлых лет;

- лиц, не прошедших ГИА в 2025 году;

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.
	до 1 декабря


	Управление  образования

	5.2.
	Организация работы по внесению сведений в РИС:

- списка ППЭ;

- аудиторий ППЭ;

-участников ГИА-11
	в соответствии с план-графиком внесения сведений в РИС
	Управление  образования, ОУ

	5.3.
	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА:

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ;

- технических специалистов ППЭ;

-медицинских работников;

- членов предметных комиссий;

- членов конфликтной комиссии
	 март 2026 года,

май 2026 года

(в зависимости от этапа проведения ЕГЭ)
	Управление  образования

	5.4.
	Обеспечение межведомственного взаимодействия с Белгородским филиалом ОАО «Ростелеком», Валуйским РЭС филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ», ОМВД  России по Валуйскому городскому округу, ОНД и ПР Валуйского района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Белгородской области
	в течение года
	Управление  образования

	5.5.
	Организация общественного наблюдения
	
	

	5.5.1.
	Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей
	февраль, май 2026 года
	Управление  образования, ОУ

	5.5.2.
	Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей
	февраль  2026 года – май 2026 года
	Управление  образования, ОУ

	6. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11

	6.1.
	Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА
	в течение учебного года
	Управление  образования

	6.2.
	Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах управления образования и образовательных учреждений
	постоянно
	Управление  образования, ОУ

	6.3.
	Оформление информационных стендов в образовательных учреждениях по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2026 году
	в течение учебного года
	ОУ

	6.4.
	Проведение совещания по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  среднего общего образования в 2026 году
	в течение учебного года
	Управление  образования

	6.5.
	Организация работы  ТПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся 
	постоянно
	ТПМПК, управление  образования, ОУ

	6.6.
	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА в 2026 году (размещение анонсов мероприятий)
	в течение 
учебного года 
	Управление  образования

	6.7.
	Организация участия родительской общественности в  региональном родительском  собрании  
	в соответствии с планом министерства образования Белгородской области
	Управление  образования, ОУ

	6.8.
	Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2026 году на муниципальном уровне
	январь –
март 2026 г.
	Управление  образования

	6.9.
	Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2026 году на уровне образовательной организации
	в течение 

учебного года
	Управление  образования, ОУ

	6.10.
	Обеспечение ППЭ комплектами нормативно правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ЕГЭ 
	февраль – апрель 
2026 года
	Управление  образования

	6.11.
	Проведение разъяснительной работы по предупреждению нарушений порядка проведения ЕГЭ, ГВЭ
	январь – май, сентябрь-декабрь 2026 года
	Управление  образования, ОУ

	6.12.
	Ознакомление участников ГИА-11 с нормативными правовыми актами в части установления ответственности за нарушение порядка проведения ЕГЭ
	март – апрель 

2026 года
	ОУ

	II. Этап проведения
	
	

	1. Реализация технологии проведения ЕГЭ

	1.1
	Организация тиражирования и выдачи выпускникам уведомлений  ЕГЭ установленной формы
	  

май 2026 года
	Управление  образования, ОУ

	1.2.
	Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Министерством просвещения РФ
	июнь-июль 
2026 года
	Управление  образования

	1.3.
	Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ участников 2026 года
	июнь-июль
2026 года
	Управление  образования, ОУ

	2. Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения

	2.1.
	Мониторинг миграции выпускников 11-х классов, прибывших в округ для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах округа
	февраль - июнь 

2026 года
	Управление  образования, ОУ

	2.2.
	Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ и хода подготовки к ГИА-11
	май - июнь 

2026 года
	Управление  образования

	2.3.
	Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ
	май - июнь 

2026 года
	Управление  образования

	2.4.
	Организация общественного наблюдения и контроля за проведением ГИА в пунктах проведения экзаменов 
	май - июнь 

2026 года
	Управление  образования

	3. Организация мероприятий по проведению ЕГЭ в дополнительные сроки (сентябрь 2025г.)

	3.1.
	Проведение ЕГЭ в соответствии с  расписанием
	сентябрь 2026 г.
	Управление  образования

	III. Этап подведения итогов

	1.
	Сборник статистических материалов «Результаты ЕГЭ – 2026»
	август 2026г.

(сентябрь 2026 г.)
	Управление  образования

	2.
	Подготовка информационно-аналитических материалов о ходе подготовки и проведения ГИА-11
	март-апрель, август-сентябрь
	Управление  образования, ОУ

	3.
	Рассмотрение итогов ГИА на совещании с руководителями ОУ, заместителями руководителей ОУ, учителями-предметниками
	июнь, август, сентябрь 2026г.
	Управление  образования, ОУ


PAGE  

